## 汇总表
安联海德公馆零星维修工程报价汇总表
名称 | 单位 | 金额（元）
土建 | 元
安装 | 元
合计 | 元

## 土建
安联海德公馆零星维修工程报价表（土建）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注
拆除工程
1 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：砌体砖墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 20
2 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称：拆除素混凝土构件，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 20
3 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：拆除钢筋混凝土构件，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 20
4 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：铲除墙面乳胶漆，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m2 | 100
5 | 临时围墙拆除 | 1、铲除部位名称：临时围墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m | 50
6 | 临时彩钢板围墙拆除 | 1、铲除部位名称：临时彩钢板围墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m | 50
砌筑工程
1 | 零星砌体 | 1、砖品种、规格、强度级：零星砌体砌筑，材料同项目主体 | m3 | 50
2 | 零星项目一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：零星砌筑20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，材料同项目主体 | m2 | 100
3 | 抹灰面油漆 | 1、部位：零星部位墙面乳胶漆修复，材料同项目主体 | m2 | 100
4 | 零星混凝土 | 1、混凝土种类：零星混凝土 2、混凝土强度不分等级：材料同项目主体 | m3 | 20
5 | 零星混凝土模板 | 1、构件规格类型：零星浇筑混凝土模板 | m2 | 50
6 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：不分等级，材料同项目主体 | t | 1
维修工程
1 | 外墙与楼板交角渗漏维修： | 1、绿化及路面保护，凿除渗漏区域的粉刷层 2、清理清洗干净并找出渗漏点或裂缝 3、环氧树脂高压注浆处理裂缝或渗漏点,拆除钉头; 4、沿原渗漏裂缝开槽并清理干净; （槽宽30mm-50mm, 槽深20mm-40mm；单个点扩孔∅≥50mm）; 5、喷涂渗透防水剂; 6、恢复粉刷层； 7、垃圾清理、外运 | m | 100
2 | 屋面女儿墙（其他墙体）根部防水空鼓老化维修： | 1、凿除该区域脱落空鼓的粉刷层，装饰层、保温层 2、清理清洗干净并找出空鼓位置 3、原防水层空鼓部分沿上口平切，重新热熔粘贴; 4、增设300高4厚砂面SBS沥青防水卷材附加保护层，热熔粘贴顶端距屋面完成面350高，水泥钉固定; 5、挂网、恢复粉刷层；装饰层、保温层恢复。 6、垃圾清理、外运 | m | 500
3 | 顶板渗漏维修： | 1、乳胶漆及腻子层清理，粉刷层清理、顶板裂缝处环氧树脂高压注浆； 2、拆除钉头; 3、喷涂渗透防水剂， 4、植胶、挂网、粉刷层及装饰层恢复 5、垃圾清理、外运 | ㎡ | 120
4 | 外墙渗水维修： | 1、使用电镐等电动工具凿除原有墙面（真石漆、抗裂、保温、粉刷层）至结构层并清理干净除尘、植胶 2、绿植保护， 铲除面以下墙体保护。 2、挂20mmх20mm钢丝网用防水砂浆粉墙两遍。 3、涂刷防水剂两遍。 4、重做墙面整体保温层及装饰面层。 5、垃圾清理、外运 6、安全措施 | ㎡ | 150
5 | 内墙渗水维修： | 1、腻子粉铲除，基层清理、打磨 2、全渗透防水2遍，环氧树脂高压注浆 3、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 4、挂网批抗裂（三遍） 5、植胶、腻子粉恢复2遍 6、垃圾清理、外运 7、如用户已入住，增加成品保护及设备拆除，装饰面恢复等。如小业主涉及赔偿问题，由物业与其沟通，与施工方无关。 | ㎡ | 100
6 | 门、窗周边渗水维修： | 1、腻子粉铲除，基层清理、打磨 2、全渗透防水2遍 3、窗边密封胶铲除并重打 4、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 4、挂网批抗裂（三遍） 5、植胶、腻子粉、涂料恢复 6、垃圾清理、外运 7、如用户已入住，增加成品保护及设备拆除，装饰面恢复等。如小业主涉及赔偿问题，由物业与其沟通，与施工方无关。 | m | 1000
7 | 楼板顶部渗水维修: | 1、基层清理、打磨 2、裂缝处环氧树脂高压注浆维修 3、蜂窝、空鼓处刚性防水封堵 4、全渗透防水2遍 5、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 6、挂网批抗裂（三遍） 7、植胶、腻子粉恢复 8、垃圾清理、外运 | ㎡ | 100
8 | 屋面渗漏维修： | 1、清除原有屋面防水材料，凿除防水保护层及装饰层，清除保温层。 2、修补损坏的PVC出气管及防水 3、环氧树脂高压注浆，修补开裂顶面及保温层、保温保护层。 4、排水水泥面重新施工 5、刷涂冷底子油，铺贴SBS卷材 6、蓄水试验。 7、 垃圾清理及外运。 | ㎡ | 1000
9 | 墙面空鼓、开裂维修： | 1、画好切割线后用砂轮机切割开，禁止未切割就直接打凿。 2、打凿干净，清理到基层 3、挂钢丝网，喷雾器洒水湿润。 4、分两次用和原面层相同材料的1:2水泥砂浆填补并搓平。 5、修补完后用喷雾器喷水养护不少于3天。 6、垃圾清理、外运 | ㎡ | 1500
10 | 地坪空鼓、开裂维修 | 含恢复及垃圾清理外运，运距参选人自行考虑 | ㎡ | 1000
11 | 真石漆修补 | 1、绿化（地面/草皮）用彩条布进行成品保护； 2、铲/凿除需修补位置真石漆、保温、水泥粉刷层至结构层（含钢筋头切割）； 3、一次清理地面垃圾； 4、铲除后进行结构层除尘、清扫； 5、植胶； 6、抗裂砂浆粉刷（两-四遍）； 7、粘贴保温层（岩棉/匀质防火板/挤塑聚苯板），专用打结锚栓，耐碱网格布（两道），聚合物抹面胶浆 ； 8、真石漆； 9、二次清理垃圾； 10、绿化（地面/草皮）恢复。 | ㎡ | 2000
12 | 真石漆外墙线条修补 | 1、绿化（地面/草皮）用彩条布进行成品保护； 2、铲/凿除需修补位置真石漆、保温、水泥粉刷层至结构层（含钢筋头切割）； 3、一次清理地面垃圾； 4、铲除后进行结构层除尘、清扫； 5、植胶； 6、抗裂砂浆粉刷（两-四遍）； 7、真石漆； 8、二次清理垃圾； 9、线条周边成品保护 10、绿化（地面/草皮）恢复。 | m | 500
13 | 地库地坪维修 | 1、地坪基层打磨； 2、金刚砂地坪施工； 3、固化剂打磨施工； 4、包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | ㎡ | 1000
14 | 地库渗漏维修 | 1、放线抄平，确定排水坡向，查找漏水点。 2、切割开槽凿除，设置排水沟。 3、环氧树脂高压注浆。 4、设排水暗管，引流。 5、墙面装饰层及粉刷面铲除及恢复。 | ㎡ | 1000
15 | 商业雨棚真石漆修补 | 1、铲/凿除需修补位置真石漆、水泥粉刷层至结构层； 2、一次清理雨棚及地面垃圾； 3、铲除后进行结构层除尘、清扫； 4、植胶； 5、抗裂砂浆粉刷（两-四遍）； 6、真石漆； 7、二次清理垃圾； | ㎡ | 50
16 | EPS装饰线条维修 | 1、铲除原装饰线条，线条周边成品保护； 2、铲/凿除需修补位置真石漆、保温、水泥粉刷层至结构层； 3、一次清理地面垃圾； 4、铲除后进行结构层除尘、清扫； 5、植胶； 6、抗裂砂浆粉刷（两-四遍）； 7、粘贴EPS装饰线条； 8、真石漆； 9、二次清理垃圾； 10、绿化（地面/草皮）恢复。 | m | 200
| 计日工 | 综合用工 | 工日 | 300
20 | 开洞 | 混凝土墙面开穿墙孔，单个孔径在φ150以内，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | 个 | 20
21 | 吊篮 | 综合各种型号，满足维修需求。含进出场费，安装费及机械使用费。 | 台班 | 100
22 | 曲臂车 | 综合各种型号，满足维修需求。含进出场费及机械使用费。 | 台班 | 20
23 | 登高车 | 综合各种型号，满足维修需求。含进出场费及机械使用费。 | 台班 | 20
其他
1 | 楼板钻孔 | 楼板钻孔不分型号 | 个 | 20
2 | 原报废孔修补 | 原报废孔修补不分型号 | 个 | 20
3 | 人工土方开挖 | 均以挖掘前的天然密实体积为准计算，不分干湿土 | m³ | 500
4 | 土方回填 | 就地回填，含零星外运或补土，回填后夯实 | m³ | 500
5 | 垃圾清运 | 综合各种型号，满足室内外垃圾清理需求。含进出场费及机械使用费。 | 台班 | 20
| 垃圾清运 | 非维修工程产生垃圾。综合各种型号，满足室内外垃圾清理需求。含进出场费及机械使用费。 | m³ | 20
6 | 洞口封堵 | 封堵排气孔、空调洞，处理、收口，封堵洞口类型不仅限于排气孔、空调洞，封堵材料采用发泡剂，单个孔径在φ150以内，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | 个 | 20
合计（元）
注：1.采用全费用综合单价报价方式，除比选文件另有规定，综合单价是指完成清单项所有内容的全费用综合价格，包括但不限于完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测、验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等全部费用。 2.以上工程量为暂定量，工程量调整不涉及全费用综合单价价格调整，完工后按照现场实际工程量乘以投标全费用综合单价进行结算。 3.上述清单内容均含了相应施工过程中涉及的收边收口、剔凿修复等必要的服务维修项目的间接费用。

## 安装
安联海德公馆零星维修工程报价表（安装）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 主材名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注
电气设备安装工程
1 | 照明配电箱维修接线 | 配电箱拆装、接线,调试等 | —— | 套 | 50
2 | 多媒体箱维修接线 | 配电箱拆装、接线,压水晶头,调试等 | —— | 套 | 10
3 | 局部等电位箱维修安装及接线 | 开箱,检查,安装,接线,接地,调试等 | 局部等电位箱 | 套 | 10
4 | 漏电保护器更换 | 漏电保护器安装、接线、调试等（主材不利旧） | 漏电保护器 | 套 | 10
5 | PVC管敷设 DN15 | 配管,接管，穿钢丝线。开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | PVC15管 | 米 | 100
6 | PVC管敷设 DN20 | 配管,接管，穿钢丝线。开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | PVC20管 | 米 | 100
7 | PVC管敷设 DN25 | 配管,接管，穿钢丝线。开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | PVC25管 | 米 | 100
8 | PVC管敷设 DN32 | 配管,接管，穿钢丝线。开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | PVC32管 | 米 | 100
13 | 管内穿线BV2.5 | 穿线、接线、调试 | 电线 | 米 | 500
14 | 管内穿线BV4 | 穿线、接线、调试 | 电线 | 米 | 500
15 | 管内穿线BV6 | 穿线、接线、调试 | 电线 | 米 | 500
16 | 管内穿线2芯电话线 | 穿线、接线、调试 | 线缆 | 米 | 500
17 | 管内穿线超五类网线 | 穿线、接线、调试 | 线缆 | 米 | 200
18 | 管内穿线有线电视同轴电缆穿线 | 穿线、接线、调试 | 线缆 | 米 | 200
19 | 开关更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结。 | 开关面板 | 套 | 100
20 | 插座更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结。 | 插座及面板 | 套 | 100
21 | 白面板更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结。 | 白面板 | 套 | 100
23 | 吸顶灯具维修安装 | 灯具安装，接线等一切工序。普通吸顶灯6W以内综合考虑 | 吸顶灯 | 套 | 50
给排水、采暖、煤气工程
1 | PPR管拆除安装(DN15-25) | 管道拆除、安装、清洗、水压实验等一切工序，管件拆除、安装、清洗、等一切工序，管道明装 ， | PPR管 | 米 | 200
2 | PPR管拆除安装(DN32-40) | 管道拆除、安装、清洗、水压实验等一切工序，管件拆除、安装、清洗、等一切工序，管道明装 | PPR管 | 米 | 200
3 | UPVC排水管拆除安装(DN50-75) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，管件拆除、安装、清洗、等一切工序 | UPVC排水管 | 米 | 200
4 | UPVC排水管拆除安装(DN100-150) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，管件拆除、安装、清洗、等一切工序 | UPVC排水管 | 米 | 200
5 | 铸铁排水管拆除安装(DN100-150) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，管件拆除、安装、清洗、等一切工序。（主材不利旧） | 铸铁排水管 | 米 | 100
6 | 卫生间地漏更换DN50不锈钢 | 地漏拆除安装、一切工序 | 地漏 | 个 | 50
其他
1 | 截止阀拆除更换(DN15-25) | 阀门拆除安装等一切工序，阀门不利旧 | 截止阀 | 个 | 65
2 | 截止阀拆除更换(DN32-40) | 阀门拆除安装等一切工序，阀门不利旧 | 截止阀 | 个 | 80
3 | 排水管道堵塞疏通（DN50-75） | 管道疏通等一切工序 | —— | 处 | 100
4 | 排水管道堵塞疏通（DN100-150） | 管道疏通等一切工序 | —— | 处 | 98
5 | 打压试验 | 水管打压等一切工序，维修时按户计价，每户每次维修时只给予一次打压试验费 | —— | 次 | 50
6 | 通球试验 | 通球实验等一切工序 | —— | 次 | 50
合计（元）
注：1.采用全费用综合单价报价方式，除比选文件另有规定，综合单价是指完成清单项所有内容的全费用综合价格，包括但不限于完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测、验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等全部费用。 2.以上工程量为暂定量，工程量调整不涉及全费用综合单价价格调整，完工后按照现场实际工程量乘以投标全费用综合单价进行结算。